|  |
| --- |
|  |

ЗВІТ

 **щодо виконання Плану заходів з реалізації стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції**

**в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2018 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ** | **СТРОК ВИКОНАННЯ** | **ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ** | **СТАН ВИКОНАННЯ** |
| **1.** | **Розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту Плану заходів** **з реалізації**[**Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9)**на 2019 рік** |
| **1.1.** | Подання Міністерству інформаційної політики України пропозицій до проекту Плану заходів з реалізації [Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9) на 2019 рік | до 15 листопада 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконано  |
| **2.** | **Запровадження системи моніторингу та оцінки ефективності антикорупційних комунікацій** |
| **2.1.** | Забезпечення збору та публікації показників оцінки реалізації [Стратегії](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9), що стосуються діяльності Держлікслужби  | щоквартально | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **2.2.** | Проведення проміжного моніторингу виконання плану заходів з реалізації [Стратегії](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9) | до 31 серпня 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконано |
| **2.3.** | Проведення моніторингу та оцінки виконання плану заходів з реалізації [Стратегії](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9) | за загальними показниками плану заходів з реалізації [Стратегії](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9) - раз на рік (до 31 грудня 2018 р.); за показниками для окремих заходів з плану заходів з реалізації Стратегії - після завершення реалізації ініціатив | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **3.** | **Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі державних органів** |
| **3.1.** | Визначення переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, в центральних органах виконавчої влади, серед яких обов’язково є керівник органу та речник з антикорупційних питань | січень 2018 року | Голова Держлікслужби | Виконано |
| **3.2.** | Запровадження методики проведення аналізу інформаційних повідомлень в засобах масової інформації щодо діяльності державних органів з питань запобігання та протидії корупції - на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів) | протягом 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **4.** | **Проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики в Держлікслужбі за участі осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань** |
| **4.1.** | Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації | щоквартально | Голова Держлікслужби | Виконується постійно |
| **4.2.** | Публічне звітування урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” на засіданнях Уряду | щоквартально | Голова Держлікслужби | Не проводилось |
| **4.3.** | Публічне звітування керівництва Держлікслужби щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією | 9 грудня 2018 року | Голова Держлікслужби | Виконано  |
| **4.4.** | Проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби з працівниками таких органів та підрозділів | раз на півроку | Голова ДержлікслужбиКерівники територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Дежлікслужби | Виконується постійно |
| **4.5.** | Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики | протягом 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **5.** | **Сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень** **у сфері запобігання та протидії корупції** |
| **5.1.** | Організація засідань за круглим столом за участі керівництва Держлікслужби, експертів громадських організацій, громадської ради та засобів масової інформації щодо визначення корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності органу державної влади | раз на півроку | Голова Держлікслужби Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **5.2.** | Публікація рекомендацій експертів та вжитих Держлікслужбою заходів за результатами проведених засідань за круглим столом на офіційному веб-сайті Держлікслужби | раз на півроку | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **6.** | **Запровадження стандартів розміщення інформації** **про запобігання, виявлення та протидію корупції на офіційному веб-сайті Держлікслужби**  |
| **6.1.** | Підтримання актуальної інформації на офіційному веб-сайті Держлікслужби окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення інформації за результатами антикорупційної роботи у соціальних мережах: Facebook, Twitter, YouTube тощо  | протягом 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **6.2.** | Розміщення/посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних | протягом 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **6.3.** | Публікація інформації про антикорупційні структурні підрозділи та речників з антикорупційних питань | протягом 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **6.4.** | Розміщення інформації про канали повідомлення про корупцію | протягом 2018року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконано  |
| **7.** | **Участь представників органів державної влади у розробленні навчальних курсів (у тому числі в режимі он-лайн) та проведенні тренінгів з антикорупційних комунікацій для представників центральних органів виконавчої влади, державних органів, облдержадміністрацій** |
| **7.1.** | Участь представників органів державної влади у розробленні навчальних курсів (у тому числі в режимі он-лайн) та проведенні тренінгів з антикорупційних комунікацій для представників центральних органів виконавчої влади, державних органів, облдерж- адміністрацій | січень – грудень 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **8.** | **Випуск комунікаційних продуктів, що стосуються питань запобігання та протидії корупції, у тому числі тих, що сприяють зниженню толерантності до корупції в суспільстві, а саме тематичні статті, блоги у друкованих та/або он-лайн засобах масової інформації, статистичні звіти, інфографіки, друкована продукція, соціальні рекламні кампанії (зовнішня реклама, відео- та аудіоролики)**  |
| **8.1.** | Напрацювання плану розроблення та розповсюдження комунікаційних продуктів | травень 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Не виконано (відсутній ресурс) |
| **8.2.** | Сприяння розробленню та розповсюдженню пілотних комунікаційних продуктів (за наявності ресурсу) | II-IV квартали 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Не виконано (відсутній ресурс) |
| **9.** | **Здійснення заходів щодо поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування** |
| **9.1.** | Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики, в тому числі участь в організації та проведенні інформаційно-освітніх антикорупційних заходів у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти  | протягом 2018 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Виконується постійно |
| **10.** | **Проведення оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання комунікаційних каналів у розрізі окремих державних органів (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів)** |
| **10.1.** | Забезпечення проведення та участь у тренінгу осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, серед яких обов’язково є керівник органу та речник з антикорупційних питань, стосовно запровадження методики оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів | II квартал 2018 року | Голова Держлікслужби Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Не виконано (відсутній ресурс) |

**Головний спеціаліст**

**з питань запобігання**

**та виявлення корупції М.І. Савченко**